## MATRIZ EDT
Matriz Estructura de descomposición de tareas EDT
| DIAS | HORAS POR ACTIVIDAD O ENTREGABLE
Fase de Planificación | 30.25 | Lider de Proyecto Jefe de Proyecto | Ingeniero software Analista Programador | Ingeniero software DBA | Ingeniero software QA | Ingeniero software Diseñador
Análizar el caso de estudio | 7 | 7 | 14 | 14 | 7 | 14 | agosto
Reunión de análisis de caso de estuido (JAD) | 7 | 7 | 14 | 14 | 7 | 14
Definición de requerimientos Generales del proyecto | 5.625 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10
Acta de Constitución de proyecto | 3.75 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5
Aprobación del Acta | 1.25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Minutas de reunión semanal de equipo | 5.625 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10
Fase de Análisis y diseño | 110.75 | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador | septiembre
Captura de requerimientos específicos funcionales y no funcionales | 20.125 | 17 | 36 | 36 | 36 | 36
Análisis de requerimientos especificos capturados | 20.125 | 17 | 36 | 36 | 36 | 36
Reunión para análisis de req. Capturados | 1.25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Diagramar casos de uso de req. Funcionales | 11.125 | 25 | 36 | 14 | 14
Completar plantillas de especificación de casos de uso | 9.25 | 10 | 36 | 14 | 14
Diseño de prototipo en base a mockpus | 18.5 | 24 | 28 | 30 | 30 | 36
Generar y mantener la matriz de trazabilidad | 3.875 | 8 | 14 | 3 | 3 | 3
Diseño de la solución modelamiento de base de datos | 17.5 | 12 | 36 | 36 | 36 | 20
Crear el documento Propuesta ERS | 4.5 | 24 | 12
Generar y mantener el Plan de proyecto | 4.5 | 24 | 12
Fase de Desarrollo | 141.5 | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador | diciembre
Implementación ambiente de desarrollo | 5.5 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10
Construir base datos | 15.9375 | 3.5 | 28 | 42 | 42 | 12
Construir o desarrollar programas para autenticar usuarios | 10.9375 | 3.5 | 32 | 24 | 10 | 18
Construir o desarrollar programa para generar reportes | 10.9375 | 3.5 | 32 | 24 | 10 | 18
Construir o desarrollar programa para registrara nuevos colaboradores | 10.9375 | 3.5 | 32 | 24 | 10 | 18
Construir o desarrollar programa para generar usuarios | 10.9375 | 3.5 | 32 | 24 | 10 | 18
Construir o desarrollar programa para capacitaciones de colaboradores | 10.9375 | 3.5 | 32 | 24 | 10 | 18
Construir o desarrollar programa para visualizar capacitaciones por realizar | 10.9375 | 3.5 | 32 | 24 | 10 | 18
Construir o desarrollar programa para visualizar capacitaciones realizadas | 10.9375 | 3.5 | 32 | 24 | 10 | 18
Prueba unitarias para autenticar usuarios | 7.25 | 4 | 12 | 10 | 24 | 8
Prueba unitarias para generar reportes | 7.25 | 4 | 12 | 10 | 24 | 8
Prueba unitarias para registrar nuevos colaboradores | 7.25 | 4 | 12 | 10 | 24 | 8
Prueba unitarias para generar usuarios | 7.25 | 4 | 12 | 10 | 24 | 8
Prueba unitarias para visualizar documentos | 7.25 | 4 | 12 | 10 | 24 | 8
Prueba unitarias para capacitaciones de colaboradores | 7.25 | 4 | 12 | 10 | 24 | 8
Fase de Pruebas y QA | 39.5 | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador | enero
Implementación en el ambiente de pruebas | 7.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Prueba Funcional | 14 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24
Pruebas de Integración | 14.5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20
Pruebas con Usuarios | 3.5 | 12 | 8 |  |  | 8
Fase de implementación y cierre | 25.125 | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador | marzo
Migración del sistema a producción | 7.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Pruebas de integración final | 11.5 | 20 | 36 | 0 | 36 | 0
Marcha blanca | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Capacitación | 3.375 | 3 | 12 | 0 | 12 | 0
Acta cierre de proyecto | 0.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Total Dias Corrido Proyecto | 347.125 | 44.875 | 96.25 | 72.75 | 75.25 | 58
Meses | 20.8969 | 2.3844 | 5.7188 | 4.5438 | 4.5938 | 3.6562