## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU-01-01 | Necesito Registrarme en el sistema | Registrar Usuario |  | 3 | 1 | 13 | Plantillas historias de usuarios
HU-02-01 | Necesito logearme en el sistema | Ingresar al sistema |  | 3 | 1 | 13 | Plantillas historias de usuarios
HU-03-01 | Quiero efectuar pedidos a travez del sistema | Efectuar pedidos |  | 5 | 1 | 20 | Plantillas historias de usuarios
HU-04-01 | Necesito visualizar ofertas de productos | Visualizar ofertas |  | 3 | 2 | 20 | Plantillas historias de usuarios
HU-07-01 | Necesito Consultar el estado de mi pedido | Estado del pedido |  | 5 | 3 | 40 | Plantillas historias de usuarios
HU-06-01 | Necesito Consultar listado de ofertas de productos | Listado de ofertas |  | 3 | 3 | 20 | Plantillas historias de usuarios
HU-12-01 | necesito tener un perfil en la plataforma | Perfil productor pequeña escala |  | 2 | 2 | 8 | Plantillas historias de usuarios
HU-13-01 | Quiero poder ver los productos disponibles en la plataforma | Productos disponibles |  | 5 | 3 | 5 | Plantillas historias de usuarios
HU-14-01 | Quiero tener la opción de comprar los productos directamente desde la plataforma | Comprar productos |  | 3 | 3 | 20 | Plantillas historias de usuarios
HU-18-01 | Quiero poder conectarme con otros productores de la plataforma | Contacto con productores |  | 3 | 2 | 8 | Plantillas historias de usuarios
HU-15-01 | Quiero tener la opción de recibir y aceptar pedidos a traves de la plataforma | Aceptar y recibir pedidos |  | 8 | 3 | 20 | Plantillas historias de usuarios
HU-20-01 | Quiero tener un panel de control para monitorear y analizar el desempeño de la plataforma | Panel de control |  | 5 | 2 | 40 | Plantillas historias de usuarios
HU-05-01 | Necesito revisar el listado de traslado y stock del total de producto en bodega a realizar por el dia | Control stock |  | 5 | 3 | 40 | Plantillas historias de usuarios
HU-08-01 | Necesito Notificación del estado de mi pedido | Notificación del estado del pedido |  | 8 | 3 | 20 | Plantillas historias de usuarios
HU-09-01 | Necesito Revisar el listado de productos rechazados y reclamos por los clientes | Control de calidad |  | 5 | 2 | 13 | Plantillas historias de usuarios
HU-10-01 | Necesito que el sistema de ventas me indique cuantos productos llevo vendidos de cada clasificación | Control de ventas |  | 5 | 2 | 20 | Plantillas historias de usuarios
HU-11-01 | Necesito Consultar la producción del dia | Producción dia |  | 3 | 1 | 13 | Plantillas historias de usuarios
HU-16-01 | Quiero tener la opción de calificar y comentar sobre los productos y productores. | Calificar productos y Productores |  | 3 | 3 | 13 | Plantillas historias de usuarios
HU-17-01 | Quiero tener acceso a la información útil sobre el mercado y los clientes | Acceso información |  | 3 | 2 | 13 | Plantillas historias de usuarios
HU-19-01 | Quiero poder recibir actualizaciones y noticias sobre los productos y productores que sigo | Actualizaciones y Noticias |  | 3 | 2 | 20 | Plantillas historias de usuarios

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.