## Sprint Backlog
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
HU-01-01 | Como un [Usuario], necesito [registrarme al sistema], con la finalidad de [acceder al sistema.] | Tarea 1: Diseñar el formulario de registro. | Equipo de trabajo | Completado | 48 |  | 48 |  | 48 |  | 48 |  | 48 |  | 48 |  | 48 |  | 48 |  | 48 |  | 48 |  | 48 |  | 48 |  | 48 |  | 48 |  | 48 |  | 48 |  | 48 |  | 48 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 0 | 48
|  | Tarea 2: Implementar la lógica de validación del formulario. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Tarea 3: Implementar la lógica de backend para el registro. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Tarea 4: Configurar y enviar el correo de confirmación. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HU-02-01 | Como un [Usuario ], necesito [ingresar al sistema], con la finalidad de efectuar pago y realizar compras] | Diseñar el formulario de login. | Usuario | Completado | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 | 0 | 30
|  | Tarea 2: Implementar la lógica de validación del login. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Tarea 3: Implementar la lógica de backend para el inicio de sesión. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Tarea 4: Realizar pruebas funcionales del proceso de login. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HU-03-01 | Como usuario, quiero poder realizar pedidos a través del sistema para adquirir productos fácilmente. | Tarea 1: Diseñar el flujo de pedidos (carrito y checkout). | Usuario | Por hacer | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 0 | 100
|  | Tarea 2: Implementar la lógica de backend para el manejo de pedidos. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Tarea 3: Configurar el sistema de notificaciones para confirmar pedidos. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Tarea 4: Realizar pruebas del proceso de pedido y pago. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HU-04-01 | Como usuario, necesito ver las ofertas disponibles en el sistema para aprovechar descuentos y promociones. | Tarea 1: Diseñar la sección de ofertas en la interfaz de usuario. | Usuario | Por hacer | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 0 | 100
|  | Tarea 2: Implementar la lógica de backend para gestionar las ofertas. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Tarea 3: Realizar pruebas para asegurar la correcta visualización de ofertas. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HU-05-01 | Como usuario, necesito poder consultar el estado de mis pedidos para saber en qué etapa se encuentran | Tarea 1: Diseñar la página de estado de pedidos. | Usuario | Por hacer | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 0 | 100
|  | Tarea 2: Implementar la lógica de backend para consultar el estado del pedido. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Tarea 3: Realizar pruebas funcionales para asegurar la correcta visualización del estado del pedido. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de item de product backlog | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado del item de Product Backlog | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario (Si la historia de usuario es la forma seleccionada por el equipo Scrum para documentarlo, existen otras formas y Scrum no prescribe ninguna).
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo de desarrollo (Pueden ser asesorados por el Scrum Master). Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban (Si el equipo decide usar un tablero Kanban).
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.