## Personal x Paquete de Trabajo
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM)
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Responsabilidades: P: Responsable Primario, S: Responsable Secundario
Paquete de Trabajo / Actividad |  | Responsabilidades |  |  |  |  | Responsabilidades
ID | Descripción Paquete de Trabajo o Actividad | Colaborador 1 | Colaborador 2 | Colaborador 3 | Colaborador 4 | Colaborador 5 | Colaborador 6 | Colaborador 7 | Colaborador 8 | Colaborador 9 | Colaborador 10
1 | Fase de Planificación
1.1 | Analizar el caso de estudio | Franco Ventura (P) | Pablo Toro (S)
1.2 | Reunión de análisis de caso de estudio (JAD) | Ignacio Alveal (P) | Franco Ventura (S)
1.3 | Definición de requerimientos Generales del proyecto | Pablo Toro (P) | Ignacio Alveal (S)
1.4 | Acta de Constitución de proyecto | Franco Ventura (P) | Pablo Toro (S)
1.5 | Aprobación del Acta | Ignacio Alveal (P) | Franco Ventura (S)
1.6 | Minutas de reunión semanal de equipo | Pablo Toro (P) | Ignacio Alveal (S)
2 | Fase de Análisis y Diseño
2.1 | Captura de requerimientos específicos funcionales y no funcionales | Franco Ventura (P) | Ignacio Alveal (S)
2.2 | Análisis de requerimientos específicos capturados | Pablo Toro (P) | Franco Ventura (S)
2.3 | Reunión para análisis de req. Capturados | Ignacio Alveal (P) | Pablo Toro (S)
2.4 | Diagramar casos de uso de req. Funcionales | Franco Ventura (P) | Pablo Toro (S)
2.5 | Completar plantillas de especificación de casos de uso | Ignacio Alveal (P) | Franco Ventura (S)
2.6 | Diseño de prototipo en base a mockups | Pablo Toro (P) | Ignacio Alveal (S)
2.7 | Generar y mantener la matriz de trazabilidad | Franco Ventura (P) | Pablo Toro (S)
2.8 | Diseño de la solución modelamiento de base de datos | Ignacio Alveal (P) | Franco Ventura (S)
2.9 | Crear el documento Propuesta ERS | Pablo Toro (P) | Ignacio Alveal (S)
2.10 | Generar y mantener el Plan de proyecto | Franco Ventura (P) | Pablo Toro (S)
3 | Fase de Desarrollo
3.1 | Implementación ambiente de desarrollo | Ignacio Alveal (P) | Franco Ventura (S)
3.2 | Construir base de datos | Pablo Toro (P) | Ignacio Alveal (S)
3.3 | Construir o desarrollar programas para autenticar usuarios | Franco Ventura (P) | Pablo Toro (S)
3.4 | Construir o desarrollar programa para generar reportes | Ignacio Alveal (P) | Franco Ventura (S)
3.5 | Construir o desarrollar programa para registrar nuevos colaboradores | Pablo Toro (P) | Ignacio Alveal (S)
3.6 | Construir o desarrollar programa para generar usuarios | Franco Ventura (P) | Pablo Toro (S)
3.7 | Construir o desarrollar programa para capacitaciones de colaboradores | Ignacio Alveal (P) | Franco Ventura (S)
3.8 | Construir o desarrollar programa para visualizar capacitaciones por realizar | Pablo Toro (P) | Ignacio Alveal (S)
3.9 | Construir o desarrollar programa para visualizar capacitaciones realizadas | Franco Ventura (P) | Pablo Toro (S)
3.10 | Prueba unitarias para autenticar usuarios | Ignacio Alveal (P) | Franco Ventura (S)
3.11 | Prueba unitarias para generar reportes | Pablo Toro (P) | Ignacio Alveal (S)
3.12 | Prueba unitarias para registrar nuevos colaboradores | Franco Ventura (P) | Pablo Toro (S)
3.13 | Prueba unitarias para generar usuarios | Ignacio Alveal (P) | Franco Ventura (S)
3.14 | Prueba unitarias para visualizar documentos | Pablo Toro (P) | Ignacio Alveal (S)
3.15 | Prueba unitarias para capacitaciones de colaboradores | Franco Ventura (P) | Pablo Toro (S)
4 | Fase de Pruebas y QA
4.1 | Implementación en el ambiente de pruebas | Ignacio Alveal (P) | Franco Ventura (S)
4.2 | Prueba Funcional | Pablo Toro (P) | Ignacio Alveal (S)
4.3 | Pruebas de Integración | Franco Ventura (P) | Pablo Toro (S)
4.4 | Pruebas con Usuarios | Ignacio Alveal (P) | Franco Ventura (S)
5 | Fase de Implementación y Cierre
5.1 | Migración del sistema a producción | Pablo Toro (P) | Ignacio Alveal (S)
5.2 | Pruebas de integración final | Franco Ventura (P) | Pablo Toro (S)
5.3 | Marcha blanca | Ignacio Alveal (P) | Franco Ventura (S)
5.4 | Capacitación | Pablo Toro (P) | Ignacio Alveal (S)
5.5 | Acta cierre de proyecto | Franco Ventura (P) | Pablo Toro (S)

## Instrucciones
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM)
Instrucciones
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Actividades y colaboradores
Columna | Instrucciones
ID | Identificador (ID) del paquete de trabajo, correspondiente con el registrado en la Estructura Desagregada de Trabajo (EDT), o Work Breakdown Structure (WBS) por sus siglas en inglés. En su lugar, se puede usar también el ID de la Actividad de Cronograma.
Descripción Paquete de Trabajo o Actividad | Se coloca el nombre completo del Paquete de Trabajo (Por ej. "Modulo de Gestión", "Modulo Administrativo", "Modulo de Registro de Transacciones", etc). En su lugar, se puede usar también el nombre de la actividad de cronograma.
Colaboradores | Sustituir el texto de cada columbra de "Colaborador", con el nombre y apellido del integrante del equipo de proyecto que se asignará responsabilidades (Ej. Luis González, Alberto García, María Hernández).
Roles / Responsabilidades por Actividad | En cada renglón (fila) se especifica el tipo de responsabilidad asociado al colaborador de la columna, con los siguientes valores posibles: P: Responsabilidad Primaria o S: Responsabilidad Secundaria.
Roles y Responsabilidades
Rol / Responsabilidad | Descripción
P | Persona Responsable Primario de ejecutar la actividad.
S | Persona con alguna responsabilidad secundaria sobre la ejecución de la actividad.