## Proyecto XXXXX
Plantilla de seguimiento del proyecto
| Proyecto | Sistema de gestión de cursos en el extranjero |  |  |  | Producto finales
Estado | Prioridad | Fecha de entrega | Tarea | Asignado | Descripción | Entregable | % Ejecutado
Planificación Inicial
 | Alta |  | Generación del acta de proyecto |  | Especificar el acta de proyecto | Acta de Proyecto | 100%
 | Alta |  | Generación de EDT |  | Especificar el EDT del proyecto | EDT | 100%
 | Alta |  | Definición de Roles |  | Especificar los roles y responsabilidades del proyecto | RACI | 100%
 | Media |  | Generación de matriz de riesgo |  | Especificar la matriz de riesgo del proyecto | Matriz de riesgo | 100%
 | Media |  | Creación del plan de pruebas |  | Especificar el plan de pruebas | Plan de Pruebas | 50%
Segunda Iteración
 | Media |  | Plan de pruebas Iniciales |  | Especificar el plan de pruebas Iniciales | Plan de Pruebas Inicial | 50%
Tercera Iteración
 | Media |  | Plan de pruebas Iniciales |  | Especificar el plan de pruebas Iniciales | Plan de Pruebas Inicial | 0%
Análisis y diseño
Primera Iteración
 | Alta |  | Generación diagrama BPMN |  | Especificar El BPMN del proyecto | BPMN | 100%
 | Alta |  | Especificación de requerimientos |  | Especificar Los requerimientos del sistema | Especificación de Requerimientos | 100%
 | Alta |  | Mockups del sistema |  | Vistas del sistema | Mockups | 100%
 | Alta |  | Generación diagrama de actividades |  | Especificar lel diagrama de actividades del sistema | Diagrama de actividades | 100%
 | Media |  | Creación del diccionario de datos |  | Especificar el diccionario de datos del sistema | Diccionario de datos | 100%
Segunda Iteración
 | Media |  | Diagrama de arquitectura |  | Especificar el Diagrama de aruitectura del proyecto | Diagrama de arquitectura | 100%
 | Media |  | Modelo E-R |  | Desarrollar el modelo entidad relación del proyecto | Modelo E-R | 100%
 | Media |  | Modelo Relacional Normalizado |  | Desarrollar el modelo relacional normalizado del proyecto | Modelo Relacional Normalizado | 100%
 | Media |  | Plan de calidad |  | Especificar el plan de calidad del proyecto | Plan de calidad | 100%
 | Media |  | Plan de costos |  | Especificar el plan de costos del proyecto | Plan de costos | 100%
 | Media |  | Plan de Riesgos |  | Especificar el plan de riesgos del proyecto | Plan de riesgos | 100%
 | Media |  | Plan de adquisiciones |  | Especificar el plan de adquisiciones del proyecto | Plan de adquisiciones | 100%
 | Media |  | Plan de comunicaciones |  | Especificar el plan de comunicaciones del proyecto | Plan de comunicaciones | 100%
 | Media |  | Definición actividades detalladas EDT |  | Especificar el plan de actividades detalladas | EDT | 100%
 | Media |  | matriz de pruebas base de datos |  | Especificar la matriz de pruebas de base de datos | matriz de pruebas | 0%
Tercera Iteración
 | Media |  | matriz de pruebas base de datos |  | Especificar la matriz de pruebas de base de datos | matriz de pruebas | 0%
 | Media |  | Plan de costos |  | Especificar el plan de costos del proyecto | Plan de costos | 0%
 | Media |  | Plan de adquisiciones |  | Especificar el plan de adquisiciones del proyecto | Plan de adquisiciones | 0%
 | Media |  | Definición actividades detalladas EDT |  | Especificar el plan de actividades detalladas | EDT | 0%
Construcción
Primera Iteración
 | Media |  | Implementación del ambiente de desarrollo |  | Especificar el ambiente de desarrollo del proyecto | Ambiente de desarrollo | 100%
 | Alta |  | Modelamiento de la base de datos |  | Especificar el modelamiento de la base de datos | Script Base de datos | 100%
 | Media |  | Minuta control de la programación |  | Especificar las minutas de control del proyecto | Minutas de control | 100%
Segunda Iteración
 | Media |  | Implementación del ambiente de desarrollo |  | Especificar el ambiente de desarrollo del proyecto | Ambiente de desarrollo | 100%
 | Media |  | Matriz seguimiento status del proyecto |  | Especificar el seguimiento de stautus del proyecto | Matriz de seguimiento de status del proyecto | 100%
 | Media |  | Matriz gestión control de cambios |  | Especificar la matriz de control de cambios del proyecto | Matriz gestión de control de cambios | 100%
 | Media |  | Minuta control de programación |  | Especificar la minuta de control de programación | Minuta de control de programación | 100%
 | Alta |  | Base de datos, tablas y scripts |  | Especificar la base de datos con sus respectivas tablas y scripts. | Scripts base de datos | 100%
 | Alta |  | Programación web |  | Programas el sistema web del proyecto | Script Sistema Web | 60%
 | Alta |  | Programación Escritorio |  | Programas el sistema de escritorio del proyecto | Script Sistema Escritorio | 60%
Tercera Iteración
 | Media |  | Implementación del ambiente de desarrollo |  | Especificar el ambiente de desarrollo del proyecto | Ambiente de desarrollo | 0%
 | Media |  | Matriz seguimiento status del proyecto |  | Especificar el seguimiento de stautus del proyecto | Matriz de seguimiento de status del proyecto | 0%
 | Media |  | Matriz gestión control de cambios |  | Especificar la matriz de control de cambios del proyecto | Matriz gestión de control de cambios | 0%
 | Media |  | Minuta control de programación |  | Especificar la minuta de control de programación | Minuta de control de programación | 0%
 | Alta |  | Base de datos, tablas y scripts |  | Especificar la base de datos con sus respectivas tablas y scripts. | Scripts base de datos | 0%
 | Alta |  | Programación web |  | Programación del sistema web del proyecto | Script Sistema Web | 0%
 | Alta |  | Programación Escritorio |  | Programación del sistema de escritorio del proyecto | Script Sistema Escritorio | 0%
Implementación y cierre
Tercera Iteración
 | Media |  | Plan de Pruebas final |  | Especificar el plan de pruebas finales del proyecto | Plan de pruebas Final | 0%
 | Alta |  | Reporte estatus final de proyecto |  | Especificar el seguimiento final del status del proyecto | Reporte estatus final proyecto | 0%
 | Alta |  | Plan de Implementación |  | Especificar el plan de implementación del proyecto | Plan de Implementación | 0%
 | Media |  | Plan de soporte y mantención |  | Especificar el plan de soporte y mantenimiento del proyecto | Plan de soporte y mantención | 0%
 | Alta |  | Plan de capacitación |  | Especificar el plan de capacitación del proyecto | Plan de capacitación | 0%
 | Alta |  | Manuales de usuarios y administrador |  | Especificar el manual de usuario y admnistrador para el cliente final | Manual de usuarios y administrador | 0%